## Original
#issue | Thema | AutorIn d. Vorschlags | Vorschlag | Kommentar | Datei
1 | Navigation zwischen Artikeln | Philipp | um nicht jedes Mal in die Artikelübersicht zurückspringen zu müssen, wäre es gut, wenn wir in der Artikelansicht so etwas wie "nächster Artikel"- und "vorausgehender Artikel"- Links hätten | SW: Bei den meisten Online-Wörterbüchern werden dort jeweils Links zu mehreren Artikeln angeboten. | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\01 Artikelnavigation
2 | Geodaten | Philipp | Kleinregionen müssen noch hinzugefügt werden
3 | Links zur VaWaDiÖ-Website | Angela | technisch klären und bereinigen: Die Links auf „Home“ zur VaWaDiÖ-Website und die entsprechenden Links auf der Homepage „WBÖ-Artikel“ bei „Ausführliche Informationen zur Neukonzeption des WBÖ und zur Artikelstruktur finden Sie auf den Seiten des WBÖ-Langzeitprojekts.“ funktionieren zwar, bei mir öffnet sich das verlinkte Fenster dann aber gleich zwei Mal - ? Sind das noch die aktuellen Links nach der ACDH-CH-Erweiterung?
4 | Link zur „WBÖ-Belegdatenbank“ | Angela | Der Link zur „WBÖ-Belegdatenbank“ ist unglücklich, weil dann automatisch eine Seite mit überwiegend leeren Spalten erscheint, was einen insgesamt gesehen falschen und suboptimalen Eindruck vermittelt. --> zu einem Lemma mit befüllten Spalten verlinken. | SW: Möglich wäre auch eine Suchmaske, über die man die DB bzw. Collections durchsuchen könnte.
5 | Infos zu Teuthonista | David | Info-Dokumente zur Teuthonista überarbeiten (evtl. auch mit neuem Font) [ich könnte da helfen] | ähnlich wie in diesem Google Doc | https://docs.google.com/document/d/1HGoCp-NEUG6tZ25KkLekJTsA7QHBPLRmoS-0BZ52ODY/edit?usp=sharing
6 | Auszeichnung Lemmata | David | Lemmata (auch bei Wortb. und Redew.) evtl. auch farblich (blau?) hervorheben?
7 | Alphabetische Anordnung der Artikel | Eva | Ich finde die Anordnung der Artikel bei WBÖ-Artikel immer noch unübersichtlich, könnte man die nicht einfach, unabhängig von Groß- und Kleinschreibung rein alphabetisch sortieren?
8 | Auszeichnung der mit Collections versehenen Teile | Eva | Die Hervorhebung mit Unterstreichung finde ich (zB. im Lemmaansatz) nicht schön, könnte man das irgendwie anders regeln? Evtl. mit Farbe oder so?
9 | Werbung | David | gaaanz viel Werbung wie auf Duden.de | bei den Scherzerln in der Brotdose geschlafen?
10 | Anzeige der Wortfamilie | Eva | Wäre es kompliziert, angelehnt an Philipps Vorschlag in Issue 1, die anderen Artikel der Wortfamilie des geöffneten Artikels anzuzeigen?
11 | Neues ACDH-Logo | Eva | Das ACDH-Logo unten bei "Ein Projekt von..." aktualisieren
12 | Anglizismen | David | START-Button statt HOME-Button? (Home passt natürlich auch)
13 | Genera im Artikel-Kopf | David | z.B. bei Fack, Facke wird kein Bestrich zwischen den ersten beiden von drei Genera gesetzt
14 | Abkürzungsverzeichnis | David | updaten (Anglizismus)
15 | alphabetische Anordnung in Wortfamilien | Angela | Bei „(abge)feimt“ und etwaigen weiteren solchen Fällen stört die Trennung von der Wortfamilie, daher in der Liste vielleicht besser „feimt, (abge-)“ o.ä. ansetzen, damit solche Fälle beisammenstehen.
16 | Verlinkungen im Artikel | Angela | Bei „(abge)feimt“ und analogen Fällen unter Etymologie („adjektivisch gebrauchtes Partizip von → abfeimen“) ist man etwas enttäuscht, weil kein Link zu „abfeimen“ da ist und man das erst unter „feimen“ suchen muss (wer weiß, ob jeder weiß, dass er es dort suchen muss …) --> Verlinkungen auch bei Verweis auf Wortbildungen
17 | Navigation | Angela | Möglichkeit vorsehen, von der Kartierung wieder an die Stelle im betreffenden Artikel zurückzuspringen (ohne auf Zurück im Browser gehen zu müssen), wäre vielleicht günstig.
18 | Bearbeitungsstand | David | Anzeige, wie viele (von wie vielen zu erwartenden) Artikel(n) schon online sind? Mit Buchstaben-Strecken-Meilensteinen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\progress_bar_bsp
19 | Verlinkung Lautungsbelege | Philipp | Der Link zur Lautungs-Collection sollte (in der überarbeiteten Artikelkonzeption) an der Zwischenüberschrift "Belegauswahl" hängen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\19 Verlinkung Lautungsbelege
20 | pdf-Ausdruck | Angela | AutorInnen-Kürzel besser mit Punkt; nicht befüllte Abschnitte wie etwa Redewendungen: Überschrift evtl. unterdrücken, falls das ohne Überschrift funktioniert
21 | Kartierung | Angela | Kartierung der Großregionen funktioniert offenbar noch nicht immer bzw. überall
22 | Kartierung | Philipp | Es sollte die Möglichkeit geben, den Symbolen bzw. Flächen verschiedene Farben zuzuordnen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\22 Farben Kartierungssymbole
23 | Spalten Belegdatenbank | Philipp | Es sollte die Möglichkeit geben, Spalten individuell zur Anzeige hinzuzufügen oder zu entfernen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\23 Spaltenanzeige
24 | Website | Angela | Der Link bzw. die Internetadresse https://lioe.dioe.at/ funktioniert nicht im Internet Explorer - ?
25 | Aus- und Einklappen bei Artikeln | Angela | Wenn man einen Artikel ausgeklappt hat, sind automatisch alle folgenden angeschauten Artikel ausgeklappt. Kann man das Ausklappen vielleicht nur auf den jeweiligen einzelnen Artikel beschränken, man will ja möglicherweise von anderen Artikeln nur einen Bedeutungsüberblick.
26 | XML/TEI-Anzeige | Philipp | Diese ist mit schwarzem Hintergrund am Bildschirm kaum zu lesen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\26 TEI-Anzeige
27 | Darstellung Artikelkopf | Philipp | korrekte Auszeichnung der Lemma-Varianten (Diminutiv etc.) sollte übernommen werden |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\27 Artikelkopf
28 | Materialien | Andreas | Die Materialien (Lautschrift, Fachtermini, Laut- und Sonderzeichentabelle) solle auf Github gespeichert werden, damit immer die aktuelle Version online verwendet wird.
29 | Startseite | Andreas | unter dem Reiter "Home" kann nach WB-Artikeln gesucht werden. Unter dem Reiter "WBÖ-Artikel" kann nach WB-Artikel gesucht werden. Warum diese Trennung? Ich würde vorschlagen, die Word-Cloud nur als Appetizer auf der Startseite anzubieten und dann konkret unter "WBÖ-Artikel" die Suche zu ermöglichen. Am Start der Seite sucht man ja zunächst Informationen zur Plattform.
30 | Reiter WBÖ-Artikel | Andreas | Könnte man unter dem Reiter "WBÖ-Artikel" etwa den folgenden Text (s. Spalte F) am Anfang einfügen. Wenn man über die WBÖ-Seite hierker gelinkt wird, wirkt die Seite ziemlich leer. |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\30 Reiter WBÖ-Artikel
31 | WBÖ-Bände 1-5 | Philipp | sollten mit in LIÖ eingebunden werden (wird aber eine komplexere Angelegenheit, d.h. inkl. entsprechende Begleittexte etc.)
32 | Startseite | Andreas | Gegenüber der Wordcloud wirkt das LIÖ-Logi und die Logo-Unterschrift etwas mickrig
33 | Materialien Infobox | Andreas | In der Infobox bei den Materialien sind einige Überschriften doppelt eingefügt worden, die Texte passen nicht zusammen. Nochmal mit der PPT Beschreibung LIÖ_Notizenseite vereinheitlichen und in die richtige Reihenfolge bringen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\33 Materialien Infobox
34 | Belegdatenbank - Suche | Philipp | Bisher kann man in der Belegdatenbank nur "Volltext" oder "Sammlung" suchen. Hier sollten mehr Suchfelder angeboten werden (z.B. Hauptlemma, Großreg., Ort, FB-Nr., ...)
35 | Website | Andreas | Wieso heißt die Seite "lioe.dioe.at" eigentlich "LiÖ/WBÖ"? Wirkt von außen vielleicht etwas verwirrend. Ich würde nur LIÖ vorschlagen. Wieder mit Hinweis auf den fälschlichen Kleinbuchstaben "i" |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\35 Website
36 | Reiter "WBÖ-Artikel", Infokasten bei der Suche | Angela | Infokasten "Showcases" ist zu adaptieren bzw. ganz wegzulassen (wir machen jetzt ja alle Artikel so wie die bisherigen Showcases, nehme ich an) und der angepasste Inhalt statt dessen z. B. als Text unter dem Reiter "WBÖ-Artikel" einzufügen. (Den von Andreas unter Issue 30 genannten Text würde ich eher dort lassen, wo er jetzt ist.)
37 | erster Infokasten zum Lemma | Angela | Erstes „i“ zu Lemma: Unter „Weitere Informationen“ gibt es keine.
38 | zweiter Infokasten beim Lemma-Ansatz | Angela | Unter „Weitere Informationen“ gibt es keine.
39 | „i“ zur Verbreitung | Angela | Der Text „An dieser Stelle sind die Großregionen aufgeführt, in denen das jeweilige Lemma in sämtlichen Laut- oder Bedeutungsformen belegt ist.“ erscheint mir falsch formuliert. Besser den 1. Satz von den "Weiteren Informationen" hierher stellen, also: "Im Feld Verbreitung werden all jene sogenannten „Großregionen“ des WBÖ-Bearbeitungsgebiets erwähnt, in denen das jeweilige Lemma laut Datenbank zu finden ist, unabhängig von seiner Form (Simplizia, Wortbildungsteil, Redewendung)."
40 | „i“ zur Belegauswahl: Weitere Informationen: Liste häufig verwendeter Lautzeichen | Angela | "finden sie ..." --> "Sie".
41 | "i" zur Bedeutung: Weitere Informationen | Angela | "Die Reihenfolge der Bedeutungsvarianten orientiert sich an der Nähe zur etymologischen Grundbedeutung, bis hin zu übertragenen und selteneren Bedeutungsbelegen." --> "... bis hin zu übertragenen und semantisch entfernten Bedeutungsbelegen" o.ä. Die geringe Anzahl von Belegen für eine Bedeutung spielt hier ja keine Rolle.
42 | Kartierung | Andreas | Bei der Kartierung soll auch der Name der Collection angezeigt werden, damit man weiß, wofür diese regionale Zuordnung steht. Denn ich klicke in einem Artikel auf eine Bedeutung, werde von dort in die Belegdatenbank zu den zugrundeliegenden Belegen geführt. Dort steht auch die Collection als Überschrift (vgl. #43) dabei. Wenn ich mir die Einträge auf der Karte Anzeigen lasse, sehe ich aber nicht, wofür die regionalen Zuordnungen gelten.
43 | Colleciton Benennung | Andreas | vg. #42. Ist es möglich, nicht den Namen der Collection, sondern die Description einzublenden. Damit man übersichtlicher erkennt, auf welche Bedeutung sich die Regionen beziehen.
44 | Reiter "WBÖ-Artikel", Infokasten bei der Suche | Angela | Der Passus "Ein Beispiel dafür ist wiederum bei Valete der knappe Verweis auf eine Quelle (Beleg-IDs), die für den Hauptkatalog exzerpiert wurde, bei deren Überprüfung sich jedoch noch viele weitere Informationen zu diesem Wort auf anderen Seiten der Arbeit finden ließen.“ ist m. E. für Nicht-Eingeweihte schwer verständlich, nicht klar genug formuliert. Vielleicht so: "Ein Beispiel dafür ist wiederum bei Valete ein in der Datenbank nur kurz vermerkter Verweis auf eine Quelle, bei deren Durchsicht sich jedoch noch viele weitere, nicht in der Datenbank erfasste Informationen zu diesem Wort auf anderen Seiten der Quelle finden lassen.“
45 | Belegdatenbank - Ergebnisse | Philipp | Es wäre ein praktisch, wenn man einzelne Suchergebnisse abspeichern könnte, um sie später (z.B. für die Kartierung) zur Verfügung zu haben
46 | Materialien | Andreas | Materialien -> Bibliographie -> aktualisierte Version einfügen
47 | Artikel - Formatierungsregeln, Interpunktion | Philipp | Formatierungsregeln für die korrekte Interpunktion sollten umgesetzt werden (z.B. Angabe von Ort u. Großregion bei Belegen, Semikolon zw. Bundesländern etc.) | vgl. Redaktionstool Issue #6 (ehemals #124); betrifft LIÖ und Redaktionstool | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\47 Formatierungsregeln
48 | Materialien - Abkürzungsverzeichnis | Andreas | Ein Abkürzungsverzeichnis der regionalen Angaben fehlt.
49 | Artikelanzeige | Sabine | Mehrere Artikel (z.B. "färblert" und "vagieren") werden in der Gesamtartikelleiste auf LIÖ nicht angezeigt, sind aber über die Suche zu finden und dann auch unter fä bzw. va in der Teilleiste zu sehen.
50 | Artikelliste | Sabine | Bei der Anordnung der Artikel würde ich auch die Bindestriche ignorieren (Beispiel -farbert; vgl. auch Vorschläge #7 und #16).
51 | Artikelliste | Sabine | Um zu einem Artikel zu kommen, muss man jetzt schon sehr lange scrollen. Vielleicht wäre hier eine andere Anordnung fa - fä - fe etc. nebeneinander statt untereinander besser.
52 | Lemmaliste | Sabine | Es gab bereits erste Überlegungen, nicht nur eine Artikelliste anzubieten, sondern auch die Lemmata, die keinen Artikel bekommen, (an geeigneter Stelle) aufzulisten. Dann hätten die Benutzer*innen einen besseren Überblick über die Inhalte der Belegdatenbank und könnten in der DB selbst nach den Lemmata suchen (vgl. #18).
53 | Karten | Sabine | Derzeit kommt man eigentlich nur über die Artikel und die Collections zu den Karten. Ist es deshalb sinnvoll, einen eigenen Karten-Reiter anzubieten?
54 | Startseite | Sabine | Vielleicht wäre es besser, von der Word-Cloud auf der Startseite auf die Artikelliste (Gesamtübersicht) zu springen als zu dem genauen Einzelartikel (vgl. auch #29).
55 | Startseite | Sabine | Die Suche auf der Startseite würde ich auch eher nicht anbieten - es ist ja noch gar nicht klar, wonach man dort suchen kann (Artikel, Wörter in der Belegdatenbank; vgl. auch #29).
56 | Kontakt | Sabine | Wollen wir auch direkt über die LIÖ-Seite eine Möglichkeit anbieten, die WBÖ-Redaktion zu kontaktieren?
57 | Geodaten | Philipp | Bezirke in Wien etc. ergänzen

## Kopie
#issue | Unterseite | Kategorie | Thema | AutorIn d. Vorschlags | Vorschlag | Kommentar | Datei
1 | Artikel | Navigation | Navigation zwischen Artikeln | Philipp | um nicht jedes Mal in die Artikelübersicht zurückspringen zu müssen, wäre es gut, wenn wir in der Artikelansicht so etwas wie "nächster Artikel"- und "vorausgehender Artikel"- Links hätten | SW: Bei den meisten Online-Wörterbüchern werden dort jeweils Links zu mehreren Artikeln angeboten. | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\01 Artikelnavigation
43 | Karten | Collection | Colleciton Benennung | Andreas | vg. #42. Ist es möglich, nicht den Namen der Collection, sondern die Description einzublenden. Damit man übersichtlicher erkennt, auf welche Bedeutung sich die Regionen beziehen.
3 |  |  | Links zur VaWaDiÖ-Website | Angela | technisch klären und bereinigen: Die Links auf „Home“ zur VaWaDiÖ-Website und die entsprechenden Links auf der Homepage „WBÖ-Artikel“ bei „Ausführliche Informationen zur Neukonzeption des WBÖ und zur Artikelstruktur finden Sie auf den Seiten des WBÖ-Langzeitprojekts.“ funktionieren zwar, bei mir öffnet sich das verlinkte Fenster dann aber gleich zwei Mal - ? Sind das noch die aktuellen Links nach der ACDH-CH-Erweiterung?
4 | Datenbank |  | Link zur „WBÖ-Belegdatenbank“ | Angela | Der Link zur „WBÖ-Belegdatenbank“ ist unglücklich, weil dann automatisch eine Seite mit überwiegend leeren Spalten erscheint, was einen insgesamt gesehen falschen und suboptimalen Eindruck vermittelt. --> zu einem Lemma mit befüllten Spalten verlinken. | SW: Möglich wäre auch eine Suchmaske, über die man die DB bzw. Collections durchsuchen könnte.
5 |  | Info-Texte | Infos zu Teuthonista | David | Info-Dokumente zur Teuthonista überarbeiten (evtl. auch mit neuem Font) [ich könnte da helfen] | ähnlich wie in diesem Google Doc | https://docs.google.com/document/d/1HGoCp-NEUG6tZ25KkLekJTsA7QHBPLRmoS-0BZ52ODY/edit?usp=sharing
6 | Artikel | Typographie | Auszeichnung Lemmata | David | Lemmata (auch bei Wortb. und Redew.) evtl. auch farblich (blau?) hervorheben?
7 | Artikelübersicht | Sortierung | Alphabetische Anordnung der Artikel | Eva | Ich finde die Anordnung der Artikel bei WBÖ-Artikel immer noch unübersichtlich, könnte man die nicht einfach, unabhängig von Groß- und Kleinschreibung rein alphabetisch sortieren?
8 | Artikel | Typographie | Auszeichnung der mit Collections versehenen Teile | Eva | Die Hervorhebung mit Unterstreichung finde ich (zB. im Lemmaansatz) nicht schön, könnte man das irgendwie anders regeln? Evtl. mit Farbe oder so?
9 |  |  | Werbung | David | gaaanz viel Werbung wie auf Duden.de | bei den Scherzerln in der Brotdose geschlafen?
10 | Artikel | Navigation | Anzeige der Wortfamilie | Eva | Wäre es kompliziert, angelehnt an Philipps Vorschlag in Issue 1, die anderen Artikel der Wortfamilie des geöffneten Artikels anzuzeigen?
11 | gesamt | Logo | Neues ACDH-Logo | Eva | Das ACDH-Logo unten bei "Ein Projekt von..." aktualisieren
12 | Startseite | Benennung | Anglizismen | David | START-Button statt HOME-Button? (Home passt natürlich auch)
13 | Artikel | Formatierung | Genera im Artikel-Kopf | David | z.B. bei Fack, Facke wird kein Bestrich zwischen den ersten beiden von drei Genera gesetzt
14 | Materialien | Info-Texte | Abkürzungsverzeichnis | David | updaten (Anglizismus)
15 | Artikelübersicht | Sortierung | alphabetische Anordnung in Wortfamilien | Angela | Bei „(abge)feimt“ und etwaigen weiteren solchen Fällen stört die Trennung von der Wortfamilie, daher in der Liste vielleicht besser „feimt, (abge-)“ o.ä. ansetzen, damit solche Fälle beisammenstehen.
16 | Artikel | Verlinkung | Verlinkungen im Artikel | Angela | Bei „(abge)feimt“ und analogen Fällen unter Etymologie („adjektivisch gebrauchtes Partizip von → abfeimen“) ist man etwas enttäuscht, weil kein Link zu „abfeimen“ da ist und man das erst unter „feimen“ suchen muss (wer weiß, ob jeder weiß, dass er es dort suchen muss …) --> Verlinkungen auch bei Verweis auf Wortbildungen
2 | Karten | Daten ergänzen | Geodaten | Philipp | Kleinregionen müssen noch hinzugefügt werden
18 | Artikel |  | Bearbeitungsstand | David | Anzeige, wie viele (von wie vielen zu erwartenden) Artikel(n) schon online sind? Mit Buchstaben-Strecken-Meilensteinen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\progress_bar_bsp
19 | Artikel | Formatierung | Verlinkung Lautungsbelege | Philipp | Der Link zur Lautungs-Collection sollte (in der überarbeiteten Artikelkonzeption) an der Zwischenüberschrift "Belegauswahl" hängen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\19 Verlinkung Lautungsbelege
20 | Artikel | Formatierung | pdf-Ausdruck | Angela | AutorInnen-Kürzel besser mit Punkt; nicht befüllte Abschnitte wie etwa Redewendungen: Überschrift evtl. unterdrücken, falls das ohne Überschrift funktioniert
57 | Karten | Daten ergänzen | Geodaten | Philipp | Bezirke in Wien etc. ergänzen
53 | Karten | ?? | Karten | Sabine | Derzeit kommt man eigentlich nur über die Artikel und die Collections zu den Karten. Ist es deshalb sinnvoll, einen eigenen Karten-Reiter anzubieten?
23 | Datenbank | Feature-Erweiterung | Spalten Belegdatenbank | Philipp | Es sollte die Möglichkeit geben, Spalten individuell zur Anzeige hinzuzufügen oder zu entfernen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\23 Spaltenanzeige
24 | gesamt | Technik | Website | Angela | Der Link bzw. die Internetadresse https://lioe.dioe.at/ funktioniert nicht im Internet Explorer - ?
25 | Artikel | Anzeige | Aus- und Einklappen bei Artikeln | Angela | Wenn man einen Artikel ausgeklappt hat, sind automatisch alle folgenden angeschauten Artikel ausgeklappt. Kann man das Ausklappen vielleicht nur auf den jeweiligen einzelnen Artikel beschränken, man will ja möglicherweise von anderen Artikeln nur einen Bedeutungsüberblick.
26 | Artikel | Anzeige | XML/TEI-Anzeige | Philipp | Diese ist mit schwarzem Hintergrund am Bildschirm kaum zu lesen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\26 TEI-Anzeige
27 | Artikel | Formatierung | Darstellung Artikelkopf | Philipp | korrekte Auszeichnung der Lemma-Varianten (Diminutiv etc.) sollte übernommen werden |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\27 Artikelkopf
28 | Materialien | Info-Texte | Materialien | Andreas | Die Materialien (Lautschrift, Fachtermini, Laut- und Sonderzeichentabelle) sollte auf Github gespeichert werden, damit immer die aktuelle Version online verwendet wird.
29 | Startseite | Suche | Startseite | Andreas | unter dem Reiter "Home" kann nach WB-Artikeln gesucht werden. Unter dem Reiter "WBÖ-Artikel" kann nach WB-Artikel gesucht werden. Warum diese Trennung? Ich würde vorschlagen, die Word-Cloud nur als Appetizer auf der Startseite anzubieten und dann konkret unter "WBÖ-Artikel" die Suche zu ermöglichen. Am Start der Seite sucht man ja zunächst Informationen zur Plattform.
30 | Artikel | Info-Texte | Reiter WBÖ-Artikel | Andreas | Könnte man unter dem Reiter "WBÖ-Artikel" etwa den folgenden Text (s. Spalte F) am Anfang einfügen. Wenn man über die WBÖ-Seite hierker gelinkt wird, wirkt die Seite ziemlich leer. |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\30 Reiter WBÖ-Artikel
31 | Artikel | Retro-Digitalisierung | WBÖ-Bände 1-5 | Philipp | sollten mit in LIÖ eingebunden werden (wird aber eine komplexere Angelegenheit, d.h. inkl. entsprechende Begleittexte etc.)
32 | Startseite | Layout | Startseite | Andreas | Gegenüber der Wordcloud wirkt das LIÖ-Logi und die Logo-Unterschrift etwas mickrig
33 | Materialien | Formales | Materialien Infobox | Andreas | In der Infobox bei den Materialien sind einige Überschriften doppelt eingefügt worden, die Texte passen nicht zusammen. Nochmal mit der PPT Beschreibung LIÖ_Notizenseite vereinheitlichen und in die richtige Reihenfolge bringen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\33 Materialien Infobox
34 | Datenbank | Feature-Erweiterung | Belegdatenbank - Suche | Philipp | Bisher kann man in der Belegdatenbank nur "Volltext" oder "Sammlung" suchen. Hier sollten mehr Suchfelder angeboten werden (z.B. Hauptlemma, Großreg., Ort, FB-Nr., ...)
35 | gesamt | Benennung | Website | Andreas | Wieso heißt die Seite "lioe.dioe.at" eigentlich "LiÖ/WBÖ"? Wirkt von außen vielleicht etwas verwirrend. Ich würde nur LIÖ vorschlagen. Wieder mit Hinweis auf den fälschlichen Kleinbuchstaben "i" |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\35 Website
36 | Artikel | Info-Texte | Reiter "WBÖ-Artikel", Infokasten bei der Suche | Angela | Infokasten "Showcases" ist zu adaptieren bzw. ganz wegzulassen (wir machen jetzt ja alle Artikel so wie die bisherigen Showcases, nehme ich an) und der angepasste Inhalt statt dessen z. B. als Text unter dem Reiter "WBÖ-Artikel" einzufügen. (Den von Andreas unter Issue 30 genannten Text würde ich eher dort lassen, wo er jetzt ist.)
37 | Artikel | Info-Texte | erster Infokasten zum Lemma | Angela | Erstes „i“ zu Lemma: Unter „Weitere Informationen“ gibt es keine.
38 | Artikel | Info-Texte | zweiter Infokasten beim Lemma-Ansatz | Angela | Unter „Weitere Informationen“ gibt es keine.
39 | Artikel | Info-Texte | „i“ zur Verbreitung | Angela | Der Text „An dieser Stelle sind die Großregionen aufgeführt, in denen das jeweilige Lemma in sämtlichen Laut- oder Bedeutungsformen belegt ist.“ erscheint mir falsch formuliert. Besser den 1. Satz von den "Weiteren Informationen" hierher stellen, also: "Im Feld Verbreitung werden all jene sogenannten „Großregionen“ des WBÖ-Bearbeitungsgebiets erwähnt, in denen das jeweilige Lemma laut Datenbank zu finden ist, unabhängig von seiner Form (Simplizia, Wortbildungsteil, Redewendung)."
40 | Artikel | Info-Texte | „i“ zur Belegauswahl: Weitere Informationen: Liste häufig verwendeter Lautzeichen | Angela | "finden sie ..." --> "Sie".
41 | Artikel | Info-Texte | "i" zur Bedeutung: Weitere Informationen | Angela | "Die Reihenfolge der Bedeutungsvarianten orientiert sich an der Nähe zur etymologischen Grundbedeutung, bis hin zu übertragenen und selteneren Bedeutungsbelegen." --> "... bis hin zu übertragenen und semantisch entfernten Bedeutungsbelegen" o.ä. Die geringe Anzahl von Belegen für eine Bedeutung spielt hier ja keine Rolle.
42 | Karten | Collection | Kartierung | Andreas | Bei der Kartierung soll auch der Name der Collection angezeigt werden, damit man weiß, wofür diese regionale Zuordnung steht. Denn ich klicke in einem Artikel auf eine Bedeutung, werde von dort in die Belegdatenbank zu den zugrundeliegenden Belegen geführt. Dort steht auch die Collection als Überschrift (vgl. #43) dabei. Wenn ich mir die Einträge auf der Karte Anzeigen lasse, sehe ich aber nicht, wofür die regionalen Zuordnungen gelten.
21 | Karten | Daten ergänzen | Kartierung | Angela | Kartierung der Großregionen funktioniert offenbar noch nicht immer bzw. überall
44 | Artikel | Info-Texte | Reiter "WBÖ-Artikel", Infokasten bei der Suche | Angela | Der Passus "Ein Beispiel dafür ist wiederum bei Valete der knappe Verweis auf eine Quelle (Beleg-IDs), die für den Hauptkatalog exzerpiert wurde, bei deren Überprüfung sich jedoch noch viele weitere Informationen zu diesem Wort auf anderen Seiten der Arbeit finden ließen.“ ist m. E. für Nicht-Eingeweihte schwer verständlich, nicht klar genug formuliert. Vielleicht so: "Ein Beispiel dafür ist wiederum bei Valete ein in der Datenbank nur kurz vermerkter Verweis auf eine Quelle, bei deren Durchsicht sich jedoch noch viele weitere, nicht in der Datenbank erfasste Informationen zu diesem Wort auf anderen Seiten der Quelle finden lassen.“
45 | Datenbank | Feature-Erweiterung | Belegdatenbank - Ergebnisse | Philipp | Es wäre ein praktisch, wenn man einzelne Suchergebnisse abspeichern könnte, um sie später (z.B. für die Kartierung) zur Verfügung zu haben
46 | Materialien | Info-Texte | Materialien | Andreas | Materialien -> Bibliographie -> aktualisierte Version einfügen
47 | Artikel | Formatierung | Artikel - Formatierungsregeln, Interpunktion | Philipp | Formatierungsregeln für die korrekte Interpunktion sollten umgesetzt werden (z.B. Angabe von Ort u. Großregion bei Belegen, Semikolon zw. Bundesländern etc.) | vgl. Redaktionstool Issue #6 (ehemals #124); betrifft LIÖ und Redaktionstool | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\47 Formatierungsregeln
48 | Materialien | Info-Texte | Materialien - Abkürzungsverzeichnis | Andreas | Ein Abkürzungsverzeichnis der regionalen Angaben fehlt.
49 | Artikelübersicht | ergänzen | Artikelanzeige | Sabine | Mehrere Artikel (z.B. "färblert" und "vagieren") werden in der Gesamtartikelleiste auf LIÖ nicht angezeigt, sind aber über die Suche zu finden und dann auch unter fä bzw. va in der Teilleiste zu sehen.
50 | Artikelübersicht | Sortierung | Artikelliste | Sabine | Bei der Anordnung der Artikel würde ich auch die Bindestriche ignorieren (Beispiel -farbert; vgl. auch Vorschläge #7 und #16).
51 | Artikelübersicht | Sortierung | Artikelliste | Sabine | Um zu einem Artikel zu kommen, muss man jetzt schon sehr lange scrollen. Vielleicht wäre hier eine andere Anordnung fa - fä - fe etc. nebeneinander statt untereinander besser.
52 | Artikelübersicht | ergänzen | Lemmaliste | Sabine | Es gab bereits erste Überlegungen, nicht nur eine Artikelliste anzubieten, sondern auch die Lemmata, die keinen Artikel bekommen, (an geeigneter Stelle) aufzulisten. Dann hätten die Benutzer*innen einen besseren Überblick über die Inhalte der Belegdatenbank und könnten in der DB selbst nach den Lemmata suchen (vgl. #18).
22 | Karten | Feature-Erweiterung | Kartierung | Philipp | Es sollte die Möglichkeit geben, den Symbolen bzw. Flächen verschiedene Farben zuzuordnen |  | V:\_AbteilungsHomepage\Issues LIÖ 2020\22 Farben Kartierungssymbole
54 | Startseite | Navigation | Startseite | Sabine | Vielleicht wäre es besser, von der Word-Cloud auf der Startseite auf die Artikelliste (Gesamtübersicht) zu springen als zu dem genauen Einzelartikel (vgl. auch #29).
55 | Startseite | Suche | Startseite | Sabine | Die Suche auf der Startseite würde ich auch eher nicht anbieten - es ist ja noch gar nicht klar, wonach man dort suchen kann (Artikel, Wörter in der Belegdatenbank; vgl. auch #29).
56 | gesamt | Kontakt | Kontakt | Sabine | Wollen wir auch direkt über die LIÖ-Seite eine Möglichkeit anbieten, die WBÖ-Redaktion zu kontaktieren?
59 | Karten | Feature-Erweiterung | Kartierung | Philipp | Hinzufügen von Labels zur Benennung geographischer Entitäten (d.h. geographische Namen, Lautung, ...)
58 | Artikelübersicht | Suche | Suchfunktion | Philipp | Fuzzy-Suche bzw. Suche nach verschiedenen Schreibvarianten einbauen
60 | Karten | Feature-Erweiterung | Kartierung | Philipp | Gleichzeitiges Kartieren mehrerer Datensätze bzw. Abfragen ermöglichen (vgl. Issue # 45)
17 | Karten | Navigation | Navigation | Angela | Möglichkeit vorsehen, von der Kartierung wieder an die Stelle im betreffenden Artikel zurückzuspringen (ohne auf Zurück im Browser gehen zu müssen), wäre vielleicht günstig.